## Export-Zusammenfassung
Dieses Dokument wurde aus Numbers exportiert und jede Tabelle in ein Excel-Arbeitsblatt umgewandelt. Alle anderen Objekte der einzelnen Numbers-Blätter wurden auf eigene Arbeitsblätter übertragen. Beachte, dass die Formelberechnungen in Excel möglicherweise anders sind.

Name des Numbers-Blatts	Numbers-Tabellenname	Name des Excel-Arbeitsblatts

Blatt 1
	Web-Projekt-Rezepte	Blatt 1 - Web-Projekt-Rezepte
Blatt 1 - Web-Projekt-Rezepte
	Tabelle 1	Blatt 1 - Web-Projekt-Rezepte
Blatt 1
	Tabelle 1	Blatt 1

## Blatt 1 - Web-Projekt-Rezepte
Web-Projekt-Rezepte
		Startdatum	Enddatum	Programmierer	Sprint	Bearbeitungsstatus
1.		16.01.20	16.01.20	Marcel	Github, Excel, Anfänge
				Tobias	Krank
		22.01.2020	23.01.2020	Marcel	Layout, Kontakt
				Tobias	Park, User
		30.01.2020	31.01.20	Marcel	Layout, UserController
				Tobias	Datenbanken Park
		05.02.20	06.02.20	Marcel	Registration, UserDB
				Tobias	Login, UserDB

		04.03.2020	05.03.2020	Marcel	AdminController, Datenbanken
				Tobias	Logout, Comments
		11.03.20	12.03.20	Marcel
				Tobias

## Blatt 1
Tabelle 1